ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

PRITARTA

Daugiafunkcio centro tarybos

2025-02- posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 1)

DAUGIAFUNKCIO CENTRO

ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS „NORIU. GALIU. DARAU!“

2025 M. VEIKLOS PLANAS

| Tikslas | Uždaviniai | Veiklos (taikomi metodai) | Laukiami rezultatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kokybiniai | Kiekybiniai |
| Atviras darbas su jaunimu, siekiant suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, savanorystės, lyderystės skatinimas. | Sudaryti sąlygas jaunimo tikslinėms grupėms savirealizacijai DC erdvėse | Bendravimo, bendradarbiavimo, kūno dizaino, krepšinio, tinklinio, stalo teniso, stalo žaidimų | Saviraiškos poreikio patenkinimas. | Veiklose dalyvaus apie 40 jaunų žmonių. |
|  | Suteikti galimybę savanoriams programos vykdytojams ieškoti savo kelio jiems tinkamoje veikloje. | Paskaitos, mokymai, konsultacijos, planavimas, savirefleksija; pagal tai tobulinamos vykdomos veiklos | Įgytos žinios mokymų metu, grupės valdymo, vadovavimo, planavimo, administravimo patirtis. | Įtraukti į savanorišką veiklų organizavimą iki 7 savanorių. |
|  | Įtraukti į veiklas mažiau galimybių turinčius bei socialinę atskirtį patiriančius paauglius bei jaunimą. | Paskaitos, ekskursijos, žygiai | Integracija į gyvenamąją aplinką, socializacija. | Įtraukti į veiklas apie 3 jaunuolius, kurie nedalyvavo AJE veiklose. |
|  | Plėtoti ir kurti ryšius su kitų organizacijų jaunimu. | Projektų rengimas; dalyvavimas kitų organizacijų rengtuose projektuose, renginiuose; Jaunimo nakties Kintuose organizavimas; susitikimai, stovyklos. | Patirties pasidalijimas, lyderystė. | Palaikyti jau užmegztus ryšius su jaunimo organizacijomis, plėsti jaunimo bendradarbiavimo tinklą. |
|  | Skatinti jaunimo lyderius savarankiškai vykdyti veiklas jaunimui. | Tarpininkavimas dėl jaunimo lyderių tolimesnės narystės asociacijoje „Kintų jaunimo klubas“. | Asmeninė jaunuolių ūgtis. | Visi pilnamečiai AJE „NGD“ nariai taps asociacijos „Kintų jaunimo klubas“ nariais. |

| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas | Mėnuo, data, val. | Vieta | Atsakingas | Dalyviai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEIKLA |  |  |  |  |  |
| TIKSLINIŲ GRUPIŲ PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, SUSITIKIMAI, VEIKLA,PRANEŠIMAI, INFORMACIJOS SKLAIDA |  |  |  |  |  |
|  | Jaunuolių savanorių paieška 2025 m. veiklai, sutarčių pasirašymo inicijavimas | Sausis-gruodis | UDC Vadovų kabinetas | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja | Jaunimas 14-29 metų |
|  | DC darbuotojų pasitarimai su DC taryba apie AJE, veiklų apžvalgos, lankomumas, refleksija | Kartą per 3 mėnesius | UDC Vadovų kabinetas | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja | J. Tamošiūnienė, V. Šturma, L. Taroza, V. Vyšniauskienė |
|  | 2025 m. AJE veiklos plano kūrimas | Sausis-vasaris | UDC Vadovų kabinetas | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja | AJE nariai |
|  | AJE veiklų viešinimas | Bent kartą per mėnesį | UDC pastato erdvėse, Kintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro svetainėje, Facebook paskyroje | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja |  |
|  | AJE narių susitikimai, veiklų planavimas | I-V | UDC Laisvalaikio kambarys | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja | AJE nariai |
|  | Rajoninio projekto ,,Įkvėpk verslumo pamaryje!“ pristatymas visiems Kintų pagrindinės mokyklos Atviros jaunimo erdvės nariams, Kintų pagrindinei mokyklai ir mokyklos Mokinių tarybai, Kintų bendruomenei. | Derinama | UDC Didžioji salė, KVKC | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja | Kintų pagrindinės mokyklos Atviros jaunimo erdvės nariai, Kintų pagrindinei mokyklos mokiniai ir mokyklos Mokinių taryba, Kintų bendruomenė. |
|  | Kūrybinės AJE narių grupės susitikimai dėl rajoninio projekto ,,Įkvėpk verslumo pamaryje!“ veiklų | Bent 3 kartai per mėnesį | UDC Laisvalaikio kambarys | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja | AJE nariai |
|  | Naujo Europos solidarumo korpuso projekto kūrimas | Derinama | UDC Laisvalaikio kambarys | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja | AJE nariai |
|  | AJE - JIK taško veiklų viešinimas | Sausis-gruodis | UDC, nuotoliniu būdu | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, JIK taško konsultantė | 14-29 metų jaunimas |
|  | Iniciatyvinės AJE grupės susitikimai dėl Europos solidarumo korpuso projekto ,,Jaunimo laisvalaikio erdvės kūrimas Kintuose“ | Sausis, vasaris 2 kartai per mėnesį | UDC Laisvalaikio kambarys, Nuotoliniu būdu | Gabrielė Kumutaitytė | Lina Valaitė, Natalija Jankauskienė, Algirdas Gužauskas, Viktorija Jokšaitė |
|  | Iniciatyvinės AJE grupės susitikimai su ugdytoja (Coach) jaunimo darbuotoja Vilija Ašmonaite dėl Europos solidarumo korpuso projekto ,,Jaunimo laisvalaikio erdvės kūrimas Kintuose“ | Sausis, vasaris 1 kartą per mėnesį | UDC Laisvalaikio kambarys, Nuotoliniu būdu | Lina Valaitė, Gabrielė Kumutaitytė, Natalija Jankauskienė, Algirdas Gužauskas, Viktorija Jokšaitė | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja |
|  | Europos solidarumo korpuso projekto ,,Jaunimo laisvalaikio erdvės kūrimas Kintuose“ baigiamosios ataskaitos ruošimas | Kovas, balandis | UDC Laisvalaikio kambarys, Nuotoliniu būdu | Gabrielė Kumutaitytė | Lina Valaitė, Natalija Jankauskienė, Algirdas Gužauskas, Viktorija Jokšaitė, Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja |
| RENGINIAI (KONCERTAI, KONKURSAI, AKCIJOS, ŠVENTĖS, VIKTORINOS, IŠVYKOS), VEIKLOS |  |  |  |  |  |
|  | Dalyvavimas Sausio 13-osios minėjime | Sausio 13 d. 17.00 val. | Kintų Vydūno kultūros centro kiemelis | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja | AJE nariai, Kintų bendruomenės nariai, Kintų seniūnijos gyventojai |
|  | Dalyvavimas Vasario 16-osios renginyje. Projekto ,,Jaunimo laisvalaikio erdvės kūrimas Kintuose”, kurį finansuoja Europos sąjunga, programa ,,Europos solidarumo korpusas” pristatymas Kintų seniūnijos bendruomenei. | Vasario 16 d. 12.00 val. | UDC Didžioji salė | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Gabrielė Kumutaitytė, Lina Valaitė, Natalija Jankauskienė, Algirdas Gužauskas, Viktorija Jokšaitė, savanoriai | AJE nariai, Kintų bendruomenės nariai, Kintų seniūnijos gyventojai |
|  | Jaunimo naktis. Projekto ,,Jaunimo laisvalaikio erdvės kūrimas Kintuose”, kurį finansuoja Europos sąjunga, programa ,,Europos solidarumo korpusas” baigiamasis renginys. ,,Jaunimo laisvalaikio erdvės Kintuose” atidarymo ceremonija. | Vasario 21 d. 18.00 val. | UDC Didžioji salė, UDC vidinis kiemelis | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Gabrielė Kumutaitytė, Lina Valaitė, Natalija Jankauskienė, Algirdas Gužauskas, Viktorija Jokšaitė, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas |
|  | ,,Žygis už laisvę Kintuose“ skirtas Kovo 11-ajai paminėti | Kovas | UDC Didžioji salė, Kintų seniūnija | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Justė Macikaitė, AJE nariai, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas, Kintų bendruomenės nariai |
|  | „Be ribų: KARTU kurkime ateitį“ – renginių ciklas | Kovas, gegužė, gruodis | UDC Didžioji salė, Mažoji salė | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, AJE nariai, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas, bei jaunimas turintis negalią |
|  | ,,Verslumo dienos“ | Gegužė, rugpjūtis, rugsėjis | UDC, Kintų seniūnija | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Gabrielė Kumutaitytė, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas |
|  | „Sveikatingumo laboratorija“ | Birželis, rugpjūtis, spalis | UDC, Kintų seniūnija | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Gabrielė Kumutaitytė, Gediminas Simutis, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas |
|  | Marių šventė. Jaunimo valandos organizavimas. Sporto varžybų organizavimas. | Birželis | UDC, Kintų seniūnija | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Gabrielė Kumutaitytė, Lina Valaitė, Algirdas Gužauskas, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas |
|  | Sportinės varžybos. | Birželis-rugpjūtis | Kintų seniūnija | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas |
|  | ,,Jaunimo naktis“. Tarptautinei jaunimo dienai paminėti. | Rugpjūtis | UDC, Kintų seniūnija | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Gabrielė Kumutaitytė, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas, |
|  | ,,Tu esi svarbus“, Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas | Spalis | UDC | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Eglė Kelpšienė, AJE nariai, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas, Kintų bendruomenė |
|  | Renginys ,,Jaunimo naktis“. Tolerancijos dienai paminėti. | Lapkritis | UDC | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, Gabrielė Kumutaitytė, Lina Valaitė, Natalija Jankauskienė, Algirdas Gužauskas, Viktorija Jokšaitė, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas |
|  | Kino seansai. Diskusijos su jaunimu aktualiomis, svarbiomis temomis. | Gruodis | UDC, KVKC | Vilija Ašmonaitė, jaunimo darbuotoja, savanoriai | AJE nariai, 14-29 metų jaunimas |

AJE „NGD“ veiklos koordinatorė, jaunimo darbuotoja Vilija Ašmonaitė, el. p. vilijaasmonaite@kintumokykla.lt